## 1.요구사항
요청자 | 요구사항 | 요구사항 상세
엔지니어 | Hazardous Material Request 화면 개발 | Hazardous Material 작성, 승인화면 개발
| Hazardous Material Report 화면 개발 | 작성된 Hazardous Material 문서 조회하는 Report 개발

## 2. 개발아이템 및 스케줄
주 내용 | 세부내용 | 시작일자 | 종료일자 | 상태 | workday | 비고
업무분석(1) |  | 2021-03-25 목 | 2021-03-25 목 | 완료 | 1
화면 사양서 작성(3) | Hazardous Request 등록화면 | 2021-03-26 금 | 2021-03-26 금 | 완료 | 1
| Hazardous Request 수정화면 | 2021-03-29 월 | 2021-03-29 월 | 완료 | 1
| Hazardous Request 조회화면, Detail 화면 | 2021-03-30 화 | 2021-03-30 화 | 완료 | 1
modeling 정의(1) |  | 2021-03-31 수 | 2021-03-31 수 | 완료 | 1
grid 조회화면(2) | grid 조회 화면 디자인 | 2021-04-01 목 | 2021-04-01 목 | 완료 | 1
| grid 조회 logic | 2021-04-02 금 | 2021-04-02 금 | 완료 | 1
등록화면(14) | 등록 화면 디자인 | 2021-04-05 월 | 2021-04-05 월 | 완료 | 1
| 등록 화면 Master Data 가져오는 로직 | 2021-04-06 화 | 2021-04-08 목 | 완료 | 3
| 등록 시 파일 업로드 | 2021-04-09 금 | 2021-04-12 월 | 완료 | 2
| 등록 데이터 DB 저장 | 2021-04-13 화 | 2021-04-15 목 | 완료 | 3
| 등록 시 validation 체크 | 2021-04-16 금 | 2021-04-22 목 | 완료 | 5
등록화면 테스트(1) | 등록 데이터가 DB에 잘 저장되는지 체크 | 2021-04-22 목 | 2021-04-22 목 | 완료 | 0.5
| validation 체크가 제대로 되는지, 파일업로드 체크 | 2021-04-22 목 | 2021-04-22 목 | 완료 | 0.5
상세 화면(1) | 권한에 따라 수정버튼 표시/비표시 | 2021-04-23 금 | 2021-04-23 금 | 완료 | 0.5
| 등록 데이터 표시 | 2021-04-23 금 | 2021-04-23 금 | 완료 | 0.5
상세 화면 테스트(0.5) | 등록 데이터가 제대로 표시 되는지 권한에 따라 수정버튼 표시가 제대로 되는지 | 2021-04-23 금 | 2021-04-23 금 | 완료 | 0.5
수정화면(6.5) | 권한에 따라 수정 항목 활성화/비활성화 | 2021-04-23 금 | 2021-04-23 금 | 완료 | 0.5
| 등록 데이터가 제대로 표시 되는지 | 2021-04-23 금 | 2021-04-27 화 | 완료 | 3 | 등록한 고객사, 제품, 유해물질 항목, 유해물질에 따른 파일 첨부 항목, key in 항목 표시
| 수정한 데이터 DB에 저장 | 2021-04-27 화 | 2021-04-29 목 | 진행중 | 3 | Admin 권한은 유해물질 자료 5개까지 첨부, 조사자료 위치, 예상 완료일 입력하여 수정되도록함
수정화면 테스트(1) | 등록 데이터가 제대로 표시 되는지 권한에 따라 수정 항목 표시/비표시 수정한 데이터 DB에 저장 | 2021-04-29 목 | 2021-04-29 목 |  | 1
메일 발송 로직(4) | 등록시 발송 메일 DB 저장 수정시 발송 메일 DB 저장 admin이 Close할때 발송 메일 내용 DB 저장 | 2021-04-30 금 | 2021-05-06 목 |  | 5
테스트(2) | 전체 테스트 | 2021-05-07 금 | 2021-05-10 월 |  | 2
전체 진행률 : 75%

## 2-1. 입력항목정의
Admin 권한
|  | 권한 | 입력방법 | 설명 | 저장 Table | 컬럼명 | 비고
1 | 요청ID |  | 자동생성 | HAZZ + YYMMDD + 3자리 sequence | GpshmRequest | hmreqid
2 | 요청자 사번 |  | 수정x | Asefront의 user_list table 연동 | GpshmRequest | requestuserid
3 | 요청자 이름 |  | 수정x | Asefront의 user_list table 연동 | GpshmRequest | requestusername
4 | 요청자 이메일 |  | 수정x | Asefront의 user_list table 연동 | GpshmRequest | requestuseremail
5 | 요청날짜 |  | 자동저장 | YYYY-MM-DD | GpshmRequest | requestdate
6 | 유해물질 항목 |  | 드랍다운리스트 | HazardousMaterialType 별로 리스트 띄움 | GpshmRequest | categoryname | SELECT itemname FROM GPSCATEGORYINFO WHERE categoryname='HazardousMaterialType';
7 | Lead Time |  | 수정x | 유해물질 항목 선택 시, 자동표시만 되게끔 | 저장x | description | SELECT description from GPSCATEGORYINFO WHERE categoryname='HazardousMaterialType';
8 | 요청 내용 |  | key in | 한글 50byte 설정 | GpshmRequest | requestcomment
9 | 예상완료일 |  | 캘린더 선택 |  | GpshmRequest | expectfinishdate
10 | 상태 |  | 등록 후 표시 | Open / Process / Close / Delete | GpshmRequest | status | 문서 등록 시, User에게는 Open 상태로 보여지게끔 설정. Status는 Admin만 수정 가능함
11 | 담당자 사번 |  | 자동저장 | 문서 최초 승인한 사용자의 로그인 정보 | GpshmRequest | adminuserid | GPSUser Table의 Admin 권한인 사용자 정보, 유해물질 문서 상세보기 / 수정 시, 보일 수 있도록
12 | 담당자 성명 |  | 자동저장 | 문서 최초 승인한 사용자의 로그인 정보 | GpshmRequest | adminusername | GPSUser Table의 Admin 권한인 사용자 정보, 유해물질 문서 상세보기 / 수정 시, 보일 수 있도록
13 | 담당자 이메일 |  | 자동저장 | 문서 최초 승인한 사용자의 로그인 정보 | GpshmRequest | adminuseremail | GPSUser Table의 Admin 권한인 사용자 정보, 유해물질 문서 상세보기 / 수정 시, 보일 수 있도록
14 | 조사 자료위치 |  | key in | \\10.50.9.41\folder\filename.xml | GpshmRequest | hadnouturl | Admin으로 로그인 하여 유해물질 문서 상세보기 / 수정 시, 보일 수 있도록
15 | 유해물질 자료 |  | 파일업로드 | 최대 5개까지 첨부 가능(20M 제한) | Gpshmfile | handoutfile | Admin으로 로그인 하여 유해물질 문서 상세보기 / 수정 시, 보일 수 있도록
16 | 기타파일 |  | 파일업로드 | 1개까지 첨부가능 | Gpshmfile | otherfile | /HazardousFiles/2021/hmreqid 경로
17 | BOM File |  | 파일업로드 | 유해물질 항목마다 필수로 첨부해야함 | Gpshmfile | bomfile | 모든 유해물질 항목 선택 시, 필수로 첨부되도록 (Excel or Text 제공 )
18 | Customer File |  | 파일업로드 |  | Gpshmfile | customerfile | 고객사 전용 파일 양식
19 | Pod File |  | 파일업로드 |  | Gpshmfile | podfile
20 | Die Thickness |  | key in |  | GpsHmRequestItem | diethickness | BD File에서 확인 불가시, 매뉴얼 입력 -> 공백 허용 가능하게
21 | PCB Thickness |  | key in |  | GpsHmRequestItem | pcbthickness | POD file에서 확인 불가 시, 매뉴얼 입력하도록 -> 공백 허용 가능하게
22 | PKG Thickness |  | key in |  | GpsHmRequestItem | pkgthickness
23 | Components Part |  | key in |  | GpsHmRequestItem | componentspart | Component part#, Size & 업체명 입력 (consign 여부)
24 | Shield Part |  | key in |  | GpsHmRequestItem | shieldpart | Part# & 업체명
25 | Ball Part |  | key in |  | GpsHmRequestItem | ballpart | part# & 업체명
26 | Bump Die |  | key in |  | GpsHmRequestItem | bumpdie | 성분, Count, Density & Diameter 제공

## 2-2. 입력 항목 정의2(요청항목별)
|  | 입력타입 | 설명
| Bom File | File | Die 포함 All BOM(Part# & 업체명) Excel or Text 제공
| Customer File | File | 고객사 전용 파일 양식
| BD File | File
| POD File | File
| Die Thickness | Keyin | BD File에서 확인 불가 시, 매뉴얼 입력
| PCB Thickness | Keyin | POD File에서 확인 불가 시, 매뉴얼 입력
| PKG Thickness | Keyin
| Components Part | Keyin | Components Part# & Size & 업체명(consign 유무)
| Shield Part | Keyin | shield 진행 시, Part# & 업체명
| Ball Part | Keyin | Ball 있을경우, Part# & 업체명
| Bump Die | Keyin | Bump Die 경우 성분, Count, Density & Diameter 제공
O: 필수 | △ : 선택 | 첨부하지 않음
| 유해물질 요청항목 / 입력항목 |  | Bom File | Customer File | BD File | POD File | Die Thickness | PCB Thickness | Pkg Thickness | Components Part | Shield Part | Ball Part | Bump Die
1 | TRF |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
2 | MD_환경문서 |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
3 | MD_ASE |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
4 | SDC |  | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O | O
5 | 유해물질사용조사 |  | O | △
6 | Test_Reports |  | O
7 | SVHC |  | O | △
8 | SOA |  | O | O
9 | MSDS |  | O | △
10 | MRT |  | O | △
11 | CRT |  | O | △
12 | CMRT |  | O | △

## 2-3. Master Data
1. GpsCategoryInfo Table 의 Master Data
categoryname & Description 컬럼
: 요청자가 요청항목별로 작업 기간을 예상할 수 있도록 표시함
Categoryname | itemname | Description
HazardousMaterialType | MD_ASE | 최소 1주에서 한달
HazardousMaterialType | MD_환경문서 | 최소 2주에서 한달
HazardousMaterialType | Test_Reports | 당일에서 3주
HazardousMaterialType | 유해물질 사용조사 | 최소 2주에서 한달
HazardousMaterialType | SOA | 최소 1달에서 2달
HazardousMaterialType | SDC | 최소 1달에서 2달
HazardousMaterialType | TRF | 최소 1달에서 2달
HazardousMaterialType | CMRT | 최소 1달에서 2달
HazardousMaterialType | CRT | 최소 1달에서 2달
HazardousMaterialType | MRT | 최소 1달에서 2달
HazardousMaterialType | MSDS | 최소 1달에서 2달

## 2-4. 목업(작성,수정, 상세보기)
신청 화면 |  |  |  | 상세보기 화면 |  |  |  | 수정화면 (User 화면) |  |  |  | 수정화면 (Admin 화면)
|  |  |  | 유해물질 문서 상세보기 |  |  |  | 유해물질 문서 수정 |  |  |  | 유해물질 문서 수정
유해물질 문서 등록 |  |  |  | 요청 ID | HAZ-YYMMDD-3자리 Sequence | 상태 | Open/Process/Close/Delete |  |  |  |  | 요청 ID |  | HAZ-YYMMDD-3자리 Sequence | 상태 | Open
요청 ID | HAZ-YYMMDD-3자리 Sequence |  |  | 요청 날짜 | YYYY-MM-DD | 요청자 사번 | 문서 요청한 사용자 정보 | 요청 ID | HAZ-YYMMDD-3자리 Sequence | 상태 | Open | 요청 날짜 |  | YYYY-MM-DD | 요청자 사번 | 문서 요청한 사용자 정보
요청 날짜 | YYYY-MM-DD | 요청자 사번 | 로그인한 사용자 정보 | 요청자 성명 | 문서 등록한 사용자 정보 | 요청자 이메일 | 문서 요청한 사용자 정보 | 요청 날짜 | YYYY-MM-DD | 요청자 사번 | 문서 요청한 사용자 정보 | 요청자 성명 |  | 문서 요청한 사용자 정보 | 요청자 이메일 | 문서 요청한 사용자 정보
요청자 성명 | 로그인한 사용자 정보 | 요청자 이메일 | 로그인한 사용자 정보 | 고객사 | 등록한 고객사 | 제품 | 등록한 제품 | 요청자 성명 | 문서 요청한 사용자 정보 | 요청자 이메일 | 문서 요청한 사용자 정보 | 고객사 |  | 등록한 고객사 | 제품
고객사 |  | 제품 |  | 요청 내용 |  |  |  | 고객사 | 등록한 고객사 | 제품 |  | 요청 내용
요청 내용 | [7 empty] | 요청 내용
|  |  |  | 유해물질 항목 | 요청한 유해물질 항목 |  |  | 기타 파일 |  |  |  | 기타 파일 |  | 첨부한 파일명
기타 파일
|  |  |  | 기타 파일 등록 날짜 | YYYY-MM-DD | [6 empty] | 유해물질 항목 |  | 요청한 유해물질 항목 | 예상 완료일 | YYYY-MM-DD
유해물질 항목 | SDC | Lead Time | 1주에서 1달 | 기타파일 | otherfile.zip |  |  | 유해물질 항목 | 요청한 유해물질 항목 | Lead Time | 1주에서 1달
유해물질 자료
|  |  |  | Bom File 등록 날짜 | YYYY-MM-DD |  |  | Bom File
Bom File |  |  |  | Bom File | Bomfile.zip |  |  | Bd File
Bd File | [7 empty] | Pod File |  |  |  | 조사 자료위치 |  | 10.50.9.4/HazardousMaterialFiles/2021/HAZYYMMDD001
Pod File |  |  |  | Customer File 등록 날짜 | YYYY-MM-DD |  |  | Customer File
Customer File |  |  |  | Customer File | customerfile.zip | [6 empty] | Bom File | 첨부한 파일명
[8 empty] | Die Thickness |  |  |  | Bd File | 첨부한 파일명
Die Thickness |  |  |  | Pod File 등록 날짜 | YYYY-MM-DD | [6 empty] | Pod File | 첨부한 파일명
|  |  |  | Pod File | podfile.zip | [6 empty] | Customer File | 첨부한 파일명
Pcb Thickness
Pcb Thickness |  |  |  | Bd File 등록 날짜 | YYYY-MM-DD | [6 empty] | Die Thickness
|  |  |  | Bd File | bdfile.zip
Pkg Thickness
Pkg Thickness |  |  |  | Die Thickness | [7 empty] | Pcb Thickness
Shield Part
Shield Part |  |  |  | Pcb Thickness | [7 empty] | Pkg Thickness
Ball Part
Ball Part |  |  |  | Pkg Thickness | [7 empty] | Shield Part
Bump Die
Bump Die |  |  |  | Shield Part | [7 empty] | Ball Part
|  |  |  | Ball Part | [7 empty] | Bump Die
Bump Die

## 3. Flow Chart
등록 (Open)
완료 (Close)
Check
접수 (Process)
등록 : CS 또는 엔지니어가 기본 정보 입력 및 파일 업데이트
검토 : 담당자 문제 여부 검토.( 누락 파일 등 문제 발견 -> 재요청 )
Admin이 신청내용에 문제가 없는 경우 접수 처리 (Process 상태)
예상 완료일 지정 .접수한 Admin이 저장됨
파일을 업로드 (30M 단위로 )
재요청
조회 (Close)
완료된 신청내용을 선택하면 해당 파일을 다운로드.

## 확인사항
고객사 드롭다운리스트 띄울 시 처음엔 공백처리, 고객사는 필수값
고객사에 따른 Product 를 가져오기
CategoryInfo에서 유해물질 항목 필수 아닌것들은 화면에 안띄움 or 다 띄워주고 필수 or 선택값으로 설정
요청내용 문자 입력할 수 있는 길이 제한 설정
상태정보는 가져오는 것 x -> 하드코딩해야할듯 if(status == "OPEN")
HazardousMaterialReport.aspx -> Report 수정, 등록 화면에서 쓰임
HazardousMaterialReportList.aspx -> Report jqgrid로 띄워줄때 쓰임
HazardousMaterialReportDetail.aspx -> jqgrid 더블클릭 시 상세 보기 용 으로 쓰임

## Sheet1
Request 화면 리스트 띄움 - 완료
Request 화면 등록화면에서, Master Data 가져옴, request id 자동생성

## DB 정리
select *from gpshmrequest
select *from gpshmrequestitem
select *from gpshmfile
select *from gpscategoryinfo
유해물질 항목 띄울 시
select itemname from gpscategoryinfo where categoryname='hazardousmaterialtype'